## Sheet1
www.goodoldmanoj.com
Burn down chart
s
Projekt | Aufgabe | Task | Start | Woche 1 | Woche 3 | Woche 5 | Woche 7 | Woche 9 | Woche 11 | Woche 13 | Woche 15 | Woche 17 | Woche 19
My Project | Systemumgebung aufsetzen | Entwicklungsumgebung aufsetzen | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
My Project | Server | Datenbank | 12 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0
My Project | Server | Messaging | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 20 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0
My Project | Server | Authentifizierung | 16 | 14 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
My Project | Server | Daten-Kommunikation | 28 | 28 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0
My Project | Lieferanten-App | GUI | 30 | 30 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 0
My Project | Lieferanten-App | Server-Kommunikation | 28 | 28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0
My Project | Lieferanten-App | Authentifizierung | 32 | 32 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0
My Project | Lieferanten-App | Marktleiter-Kommunikation | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
My Project | Adminintratios-Oberfläche | Kalender | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 20 | 10 | 5
My Project | Adminintratios-Oberfläche | Lieferanten | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 14 | 3
My Project | Adminintratios-Oberfläche | GUI und Statistik | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
My Project | Dokumentation | Dokumentation | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 20 | 0
Ideal - Remaining efforts in uninterrupted working hours |  |  | 342 | 307.8 | 273.6 | 239.4 | 205.2 | 171 | 136.8 | 102.6 | 68.4 | 34.2 | 5.6843e-14
Actual - Remaining efforts in uninterrupted working hours |  |  | 342 | 333 | 225 | 213 | 205 | 190 | 149 | 121 | 58 | 28 | 0
Note on F5: goodoldmanoj.com: Remaining effort as of that day to complete the task. NOT last day effort - hours worked. So this can go up if new challenges got uncovered
Note on G5: Remaining effort as of that day to complete the task.It's NOT last day effort - hours worked. So this can go up if new challenges got uncovered